林芝市2024年财政衔接补助资金、三区三州资金绩效及项目检查工作方案

根据《西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(藏财农〔2024〕76号)、《西藏自治区关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（藏财农〔2023〕28号）、《西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则》（藏财农〔2023〕74号）、《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（财农〔2024〕50号）、《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（藏财农〔2024〕71号）等精神与要求，特制定本实施方案。

# 一、检查要求

为了全面实施绩效管理，切实提高2024年度已实施的衔接资金及三区三洲资金使用效益，确保项目安全、资金安全、干部安全，根据西藏自治区财政厅、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会、农业农村厅、林业和草原局《西藏自治区衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（藏财农〔2022〕5号）第九条“相关部门根据工作需要，可邀请委托有关机构或专家等参与对衔接资金进行绩效评价及考核”之规定，基于专业机构具备的有关财政衔接资金绩效检查工作经验的基础上，本次检查工作由专业机构具体负责实施，并将最终检查结果向领导小组汇报。

# 二、检查范围

## （一）内容范围

## 1.2024年度林芝市财政衔接补助资金项目，延伸三区三州资金项目。

2.2021年至2023年衔接补助资金、三区三洲资金绩效及项目检查发现问题整改完成情况。

## （二）检查对象

覆盖林芝市七县（区、市）、国有农场。

# 三、检查内容及检查方式

## （一）资金精准使用情况

重点是资金使用和项目实施效益，其中：产业项目是否做到对脱贫人口和监测对象带动帮扶，在此基础上，有序带动其他农户发展，建立健全联农带农联结机制；基础设施类项目是否充分发挥群众的内生动力；到户类项目是否管护到位及是否发挥效益。项目实施是否与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效紧密挂钩等。

严格按照《西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(藏财农〔2024〕76号)、《西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则》（藏财农〔2023〕74号）进行实施，不得存在用于资金负面清单的情况

需关注事项：基建类项目、产业类项目，项目实施年度应与项目建设计划年度一致；项目实施内容与项目建设计划内容一致（基建为建设规模；到户类为奖补资金与发放货物等；产业为收益按时发放、规模与计划一致）；项目实施目标应与项目建设计划目标一致（基建为实施地点；到户为受益对象；产业为运行良好，联农带农等利益联结机制稳定持续有效）。

## （二）县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设情况

根据《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）：“过渡期内项目库建设管理工作原则上按照《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》（国开办发〔2018〕10号）和《关于进一步做好县级脱贫攻坚项目库建设的通知》（国开办发〔2019〕7号）相关要求执行，项目库建设管理要求总体保持稳定。”重点从项目库建设程序是否规范、内容是否完整、项目选择是否精准、建设使用情况等进行评价。具体内容如下：

1.程序规范性。被评价项目入库按照村申报、乡审核、县审定程序，按要求进行三公示、一公告。包括组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见，县级行业主管部门对入库项目进行论证的资料和文件。

2.项目选择精准性。符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，入库项目应重点关注与脱贫人口和监测帮扶对象等利益联结机制等情况，必须精准使用，有绩效目标，不存在负面清单项目。

《关于进一步做好县级脱贫攻坚项目库建设的通知》（国开办发〔2019〕7号），重点内容如下：与脱贫攻坚无关的项目（以统筹整合负面清单项目为准）、违法违规的项目、盲目提高巩固脱贫攻坚成果标准的项目、搞形象工程的项目、未建立联农带农机制的产业项目、未编制绩效目标的项目及各地结合实际制定的具体项目“负面清单”等，一律不得纳入项目库。

《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号），重点内容如下：一是规范项目库建设，做到提前谋划、规模适度、有进有出、动态管理。坚持从实际出发，充分考虑发展阶段、承受能力，量力而行，避免举债搞建设。二是强化项目入库审核，充分发挥行业主管部门论证把关作用，县级乡村振兴部门对是否属于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目进行审核，重点关注与脱贫人口和监测帮扶对象等利益联结机制建立等情况。对带动能力强、利益联结机制紧密、与群众生产生活紧密相关、资金使用效益高的项目予以优先安排。

3.内容完整性，项目内容应完整、符合指导意见要求。

根据《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》（国开办发〔2018〕10号）进入项目库的项目应有以下基本内容：项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和联农带农机制（利益联结机制）等情况。

未明确绩效目标的项目不得纳入县级县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。

上述基本要素缺一不可，纳入项目库时必须全部包含，每一个要素单独列示。

基本内容中应注意时间进度必须有起始日期，细化到月，不能直接写当年的年份，如从2020年3月-2020年9月，而不能是2020年-2020年；实施地点应明确到具体乡村。

4.建设使用情况。年度项目库规模不能严重脱离实际；不能有未入库项目安排使用衔接推进乡村振兴补助资金或脱贫县涉农统筹整合资金等。

项目库实行动态化管理。县级对纳入项目库的项目可根据脱贫人口（含监测对象）需求、项目实施效果、政策调整变化、过渡期政策等情况及时更新动态调整，做到有进有出。根据项目进展、项目效果等情况，及时更新调整相关项目内容。应注意：项目库是否及时更新动态调整；项目库更新调整是否符合规定程序。相关的更新资料及程序审批文件内容应齐全，调整后的电子版项目库、纸质版项目库应保持一致性、不能相互矛盾。

## （三）衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理情况

根据《西藏自治区衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（藏财农〔2022〕5号）、《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（藏财农〔2024〕71号），重点检查绩效目标编制、监控、评价情况。评价内容：

1.绩效目标设定情况。项目应编制指向明确、细化量化、合理可行、聚焦精准的绩效目标，县级行业主管部门对绩效目标进行了合规性、完整性、相关性、适当性、可行性审核。绩绩效目标调整应按规定程序办理。

2.监控情况。项目实施过程中应对绩效目标进行跟踪监控，监控结果应反馈到项目实施单位，并留存相应资料。根据每个县绩效管理办法进行检查。应制定监控情况标准，在项目实施过程中要有定期监控报告。

3.评价情况检查。项目实施完成后应进行绩效评价。绩效评价应包含自评。

## （四）公告公示情况

参照《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》（国开办发〔2018〕11号）和《西藏自治区扶贫开发办公室 西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区扶贫资金项目公告公示制度实施西藏>的通知》（藏扶办〔2018〕54号）开展工作。文件要求“乡镇、村级在接到上级下达资金项目计划批复后，及时予以公告。”公告内容主要包括上级下达衔接资金项目计划批复，项目建设完成、资金使用、绩效目标和联农带农利益联结机制实现情况、12317监督电话等；“年度终了，乡、村两级要分别对本级年度衔接资金项目计划完成情况进行公告。公告内容主要包括项目建设完成、资金使用、绩效目标和联农带农利益联结机制实现情况、监督电话等”。

公告公示注意事项：①乡村两级公示公告分事前、事后公告，公告内容不能只简单的有受益户名单，还应包含文件要求的公示公告内容的所有要素。②公示公告期间应保存公示的电子版资料，资料应分近景和远景照片，近景照片应清晰可辨认，能看到公示的所有内容及公示栏其他部分内容、远景照片应能看到完整的公示栏及项目名称、远景照片最好有群众查看公示内容的情况，乡村两级公示公告事前、事后照片共计8-10张就可以。③乡村两级公告应和实施方案以及项目实际进度保持一致，保证公告的及时性、公众的参与程度、知晓率情况、公开举报和办理情况等方面。④乡村级公告公示内容应包含有监督举报电话，如12317举报监督电话；应建立举报问题台账并及时处理举报的问题，同时做好对应的问题登记台账。

项目实施情况公告公示：项目实施单位在项目实施前对项目实施方案进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和联农带农利益联结机制等；项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等。

注意：项目实施前应对实施方案进行公示，公示内容应完整（包括前期计划受益户花名册）；项目竣工后应对实施情况进行公告，公告内容应完整（包括分红花名册等）。

## （五）统筹整合过程中存在问题情况

检查是否存在违反涉农资金统筹整合政策的相关情况，查找存在的问题。具体如：

1.权限下放不到位（省级和市级有无指定具体项目的情况）；

2.资金是否用于非乡村振兴领域（整合资金有无用于生产发展和基础设施以外的领域、有无脱离巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目，有无财农〔2021〕19号、22号，藏财农〔2023〕61号、74号通知中的负面清单内容）、统筹整合资金规模是否有较大幅度下降（了解下降原因，可由当地提供说明。实地检查项目和调查走访时，了解有无完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效任务存在资金缺口情况，对当地说明予以印证）等情况。

地市、县区纳入统筹整合范围内的本级涉农财政资金，参照纳入整合范围的中央和自治区资金自行研究确定。自治区、地市、县区结余1年以上和结转2年以上的财政涉农资金全部统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

在统筹整合过程中，还存在对统筹整合政策要求掌握不够全面或执行不够精准的现象，如：

1.擅自扩大支出范围，认为整合资金可以随便使用。藏财农〔2023〕74号第七条：各级财政安排的教育、医疗、卫生等社会事业方面资金及各省（市、央企）援藏资金不纳入整合范围，但要结合巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，突出重点，集中投入，形成合力。

2.资金使用不精准。如有的违背“精准”要求，将整合资金使用范围未安排脱贫人口（含监测对象）等，或未坚持从实际出发，未充分考虑发展阶段、承受能力，量力而行，举债搞建设。

在规定时间内应完成年度涉农资金统筹整合使用实施方案编制情况。在规定的时间内，县级整合方案应逐级向各级党委农村工作领导小组备案。脱贫县根据各级委农村工作领导小组审核意见、资金到位情况等进行完善后，逐级向各级党委农村工作领导小组备案。

## （六）跟踪督促及发现问题整改情况

一是市级、县区定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况；二是市级、县区跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况；三是全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台反馈问题处理情况。各县区对监督检查中存在的问题应落实整改到位，不能流于形式。

# 四、项目组织安排

本次绩效检查工作，第三方安排人员不得少于12人。

具体工作、人员安排根据具体时间工作进度和第三方的具体情况协商确定。

（一）成本估价

1.估算本次项目资金绩效服务涉及项目249个（其中：财政衔接补助资金项目239个、“三区三州”资金项目10个），费用控制在54万元以内，具体价格以最终询价为准。

2.其他所有产生的费用由第三方全部承担。

## （二）成立项目领导小组

由市农业农村局与专业机构共同组成领导小组，全面全程指导和监控本项目实施，专业机构现场负责人与领导小组保持密切联系，随时对项目进展中出现的各种问题进行沟通，保证检查工作的顺利进行。

## （三）领导小组人员组成

市农业农村局局长任组长，分管副局长、项目负责人任副组长，发展规划科、乡村建设科、种植业科、畜牧水产科负责人、各县（区）局长任成员。

# 五、时间及成果提交要求

## （一）检查准备阶段（2025年8月）

1.制定检查工作的具体实施方案，细化检查程序和操作规范。

2.成立检查小组。根据本次专项检查工作需要，配备有乡村振兴审计经验的执业人员组成检查项目小组，精心组织、周密安排检查工作，按时高质量的完成检查工作确保有组织、技术和人力保障。

3.准备资料清单、检查问题反馈确认单等，与委托单位对接前期工作安排，确保工作正常、有序开展。

4.专业公司项目检查的具体方案，例：产业项目检查方案、基建项目检查具体方案、到户类项目检查方案及报价等。

## （二）检查实施阶段（2025年8月至10月）

1.项目现场负责人进驻现场后，在了解基本情况的基础上，制订具体检查计划，对项目组人员工作进行分工。

2.依照相关依据，以所提供资料为基础，以国家法律法规制度及自治区相关文件为依据，按照检查计划确定的检查重点和检查方法，进行检查、取证、分析、汇总等工作，形成规范的检查工作底稿。将检查中发现的问题汇总并形成报告向委托方反馈。

3.在实施检查工作过程中，应根据项目实施情况分别从项目库建设、公示公告、项目绩效管理、项目统筹整合及项目资金的精准使用等方面进行检查，内容如下：

（1）项目库建设方面

应主要检查项目库编报程序规范性、入库的项目选择精准性、入库项目基本要素完整性、项目库的调整更新情况、项目库要与资金安排紧密结合等方面内容。

应重点关注的内容是：1.关注项目库编报是否自下而上，按照“村申报、乡审核、县审定”程序编报；2.关注县级行业部门是否参与对入库项目科学性、合规性、可行性的论证；3.关注县级农村工作领导小组是否对县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库进行审定；4.关注入库的项目是否进行三公示一公告，且时间不少于10天；5.是否符合县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，入库项目是否聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；6.是否存在不精准现象；7.是否为负面清单项目；8.关注项目库是否及时更新动态调整；9.关注项目库更新调整是否符合规定程序；10.关注是否有未入库项目安排使用了财政衔接推进乡村振兴补助资金或脱贫县涉农统筹整合资金；11.项目资产确权登记录入情况。

应具备的资料主要有：1.入库项目的村申报、乡审核、县审定的留档资料；2.行业部门的论证资料；3.县级农村工作领导小组的审定资料；4.入库项目的三公示一公告且不少于10天的影像留档资料；5.电子版项目库、纸质版的项目库、全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统里的项目库资料（需三者一致）；6.涉及调整的程序性资料；7.调整前后的电子版项目库、纸质版项目库；8.更新全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统项目库；9.资金使用台账；10.项目资产确权资料。

(2)公示公告方面

应主要检查县级脱贫攻坚项目库建设情况公示公告、年度县、乡、村三级衔接资金项目计划安排和完成情况及项目实施情况公示公告。

应重点关注的内容是：1.关注县、乡、村三级是否按照规定落实三公示一公告;2.关注年度衔接资金项目计划批准后是否进行公告；3.关注脱贫县涉农资金统筹整合方案（含调整方案）批准后是否进行公告；4.关注每年底，县、乡、村三级是否对项目计划完成情况进行公告，公告内容是否完整;5.关注项目计划安排和完成情况的公告内容是否完整；6.关注项目实施前是否对实施方案进行公示,公示内容是否完整（包括前期计划受益户花名册）；7.关注项目竣工后是否对实施情况进行公告；8.公告内容是否完整（包括分红等花名册）。

应具备的资料主要有：1.县、乡、村三公示一公告的档案资料；2.县级公告档案资料，乡、村两级公告档案资料;3.项目公告公示的档案资料。

(3)项目绩效管理方面

应主要检查按照计划启动实施项目情况、政府采购和招投标情况、项目实施监管和推进情况、项目验收情况、项目变更调整情况、资产确权登记、项目产权移交和后期管护制度制定情况、实施主体及生产经营方式预期项目效益设定和完成情况、物化资产归属权、收益权明确情况、建立健全风险防控机制情况。

应关注的重点内容是: 1.关注项目是否按照计划时间及时启动实施；2.关注项目是否按照批复的项目规模、建设地点、投资额度、受益对象组织实施；3.关注是否存在已纳入整合方案的项目因资金被其他项目占用，造成项目无法实施的情况；4.关注项目是否按照规定进行履行政府采购、招投标程序；5.关注项目是否按照项目实施方案确定的时间进度完成建设；6.关注是否定期梳理在建项目推进情况；7.关注是否针对项目建设过程中存在的问题，客观分析，及时处理；8.关注项目主管单位是否及时牵头开展竣工验收；9.关注项目是否存在擅自变更的情况；10.关注项目变更程序是否规范；11.关注项目竣工后，是否进行资产确权登记和产权移交；12.关注县级组织制定并严格落实项目后期管护制度；13.关注资产收益项目是否合理确定实施主体及生产经营方式；14.关注项目预期效益设定是否合理，关注项目预期效益是否实现；15.关注资产收益扶持是否形成可核查的物化资产；16.关注是否建立脱贫人口（含监测对象）通过自身努力巩固脱贫成果的激励机制，防止“泛福利化”；17.关注是否及时开展收益对象动态调整；18.关注是否建立风险防控机制。

应具备的资料主要有: 1.可行性研究报告；2.立项批复文件；3.实施方案（如有变更，也需提供补充方案及变更资料）；4.绩效监控资料（如在项目实施过程中要有定期的月度、季度等监控报告、拍照留底资料）；5.项目采购招投标资料、合同等；6.项目计划受益户清单、实际受益户清单；7.项目验收资料（含自验、三方验收、竣工决算验收报告、项目未完成的提供分项验收）;8.项目资产确权登记和产权移交的相关档案资料;9.项目后期管护制度制定和落实的相关档案资料;10.实施主体及生产经营方式方面的档案资料;11.与经营主体签订的利益联结机制合同;12.带动务工、订单收购、技术培训、流转土地、减免租金、引领创业等措施的相关资料;13.绩效目标申报表和自评表（如有调整，也需提供调整的绩效目标申报表和自评表）；14.资产收益产业类扶持项目物化资产归属权、收益权明确情况的相关资料;15.风险防控机制的相关资料（如：滚动回收项目，再享受贷款期间经营主体需承贷承担给脱贫户固定分红及带动脱贫户就近就便就业务工获得工资性收入，此类项目后期要向经营主体收回贷款，则除签到的协议外还需担保、抵押等风险防控的相关资料；贷款贴息项目：贴息的项目联农带农利益联结机制的执行情况，履行社会责任情况。）。

扶持项目绩效管理在执行中应注意：到户类项目的绩效不能简单设置为养殖数量或种植面积，或者直接将补助标准作为绩效指标，应关注后期效益内容，作为绩效考核和监控的重点；部分基建类项目，绩效指标为验收合格率、完成及时率和工程设计使用年限，有无后续管护内容考核；部分产业类项目，绩效指标仅设置了验收合格率、完成及时率，无产业产值，收益完成情况考核等，对带头人或合作社托管的项目未对合作社设置相应的绩效考核指标，绩效目标的编制指向明确、实化量化、合理可行聚焦精准的绩效目标；绩效目标如有调整未按规定程序申报审批的；项目实施过程中对绩效目标进行跟踪监控，制定绩效目标监控制度。科学设置项目绩效目标，对到户项目应关注绩效指标及后期效益情况；对产业合作扶持项目中的龙头企业、致富带头人或合作社托管的项目，明晰种养合作社、与脱贫户利益联结机制。项目实施方案中必须明确收益脱贫户和受益方式，按实施方案或分红协议将获取的项目收益及时分配给脱贫户，保障受益户收益。对由于前期论证不充分、项目设计有缺陷等原因，未达到预期效益或效益不明显的项目，要及时采取措施，提高项目的收益能力。跟踪监控落实项目收益兑现情况，确保脱贫户、村集体获得应有收益。

（4）项目资金的精准使用方面

应主要检查资金管理情况、资金拨付情况、资金实际支出进度是否与上报的一致以及资金使用情况是否存在违规违纪违法等方面内容。

应重点关注的方面是：1.关注衔接资金专账核算情况、财政衔接资金专账使用台账登记情况;2.关注衔接资金管理科与国库、项目实施主管部门的对账情况；3.注意有无将衔接资金采取以拨代支、虚列开支、提前拨款、超进度拨款、层层转拨等方式从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户；4.资金实际支出是指资金已支付到工程施工方（基建类）、产业帮扶的实施方（产业类）或最终受益的脱贫户（含监测人口）（到户类）；5.财政衔接资金必须严格按规定使用，不得用于负面清单禁止的支出。

应具备的资料主要有：1.衔接资金安排项目的收入和支出的台账、衔接资金总账、明细账；2.衔接资金项目计划、实施方案等。

（5）第三方提供给委托方资料清单

1.每个项目和资金的资料情况、项目效益情况、程序情况等存在的问题，同时能整改的限时整改，不作为问题反馈；

2.各县（区）项目和资金绩效方面总体情况报告；

3.全市项目和资金绩效方面的总体情况报告；

3.1  情况报告

3.2  发现问题清单

3.3  发现问题的整改意见

4.2021至2023年度资金绩效、项目检查发现问题整改情况报告；

5.项目与资金使用方面的亮点和典型材料等。

## （三）汇报阶段（2025年11月15日）

对项目检查结果撰写汇报材料，并向领导小组进行汇报。

# 六、工作要求

## （一）建立沟通制度

项目开始后，要针对遇到的问题及时电话沟通，项目期间保持手机网络畅通，能够及时通过微信工作群、QQ群、邮箱收发文件，涉密信息由保密渠道进行，保证项目进度不受影响。

发现问题及时解决不过夜。每周报送该县进度表。

## （二）重大事项请示报告制度

检查小组在工作中遇到的重大紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的问题，及时向项目总负责人汇报。

## （三）建立巡查制度

在执行过程中市乡村振兴局将根据需要至现场对工作执行情况进行督导巡查。

## （四）严格执行时间进度要求

如有偏差需及时向项目负责人汇报，保证在规定时间内完成检查任务。

## （五）严格遵守工作纪律

1、恪守注册会计师职业道德准则，在形式上和实质上保证独立性，客观公正，不循私舞弊。

2、廉洁自律，严格执行保密纪律，不得将项目工作内容提前向其他人提供。