林芝市2025年财政衔接补助资金、三区三州资金及其他涉农资金绩效及项目检查工作方案

根据《西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(藏财农〔2024〕76号)、《西藏自治区关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（藏财农〔2023〕28号）、《西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则》（藏财农〔2023〕74号）、《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（财农〔2024〕50号）、《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（藏财农〔2024〕71号）等精神与要求，特制定本实施方案。

一、检查要求

为了全面实施绩效管理，切实提高2025年度已实施的衔接资金及三区三州资金使用效益，确保项目安全、资金安全、干部安全，根据西藏自治区财政厅、乡村振兴局、发展和改革委员会、民族事务委员会、农业农村厅、林业和草原局《西藏自治区衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（藏财农〔2022〕5号）第九条“相关部门根据工作需要，可邀请委托有关机构或专家等参与对衔接资金进行绩效评价及考核”之规定，基于专业机构具备的有关财政衔接资金绩效检查工作经验的基础上，本次检查工作由专业机构具体负责实施，并将最终检查结果向领导小组汇报。 

二、检查范围

（一）内容范围

    2025年度林芝市财政衔接补助资金项目，延伸2025年三区三州资金及2021-2025涉农资金项目。

（二）检查对象

    覆盖林芝市本级、七县（区、市）、国有农场。

三、检查内容及检查方式（2025年度林芝市财政衔接补助资金）

（一）资金精准使用情况

重点是资金使用和项目实施效益，其中：产业项目是否做到对脱贫人口和监测对象带动帮扶，在此基础上，有序带动其他农户发展，建立健全联农带农联结机制；基础设施类项目是否充分发挥群众的内生动力；到户类项目是否管护到位及是否发挥效益。项目实施是否与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效紧密挂钩等。

严格按照《西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(藏财农〔2024〕76号)、《西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则》（藏财农〔2023〕74号）进行实施，不得将资金用于负面清单所列内容。
需关注事项：基建类项目、产业类项目，项目实施年度应与项目建设计划年度一致；项目实施内容与项目建设计划内容一致（基建为建设规模；到户类为奖补资金与发放货物等；产业为收益按时发放、规模与计划一致）；项目实施目标应与项目建设计划目标一致（基建为实施地点；到户为受益对象；产业为运行良好，联农带农等利益联结机制稳定持续有效）。

（二）县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设情况

根据《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）：“过渡期内项目库建设管理工作原则上按照《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》（国开办发〔2018〕10号）和《关于进一步做好县级脱贫攻坚项目库建设的通知》（国开办发〔2019〕7号）相关要求执行，项目库建设管理要求总体保持稳定。”重点从项目库建设程序是否规范、内容是否完整、项目选择是否精准、建设使用情况等进行评价。具体内容如下：

1.程序规范性 被评价项目入库按照村申报、乡审核、县审定程序，按要求进行三公示、一公告。包括组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见，县级行业主管部门对入库项目进行论证的资料和文件。

2.项目选择精准性 符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，入库项目应重点关注与脱贫人口和监测帮扶对象等利益联结机制等情况，必须精准使用，有绩效目标，不存在负面清单项目。

《关于进一步做好县级脱贫攻坚项目库建设的通知》（国开办发〔2019〕7号），重点内容如下：与脱贫攻坚无关的项目（以统筹整合负面清单项目为准）、违法违规的项目、盲目提高巩固脱贫攻坚成果标准的项目、搞形象工程的项目、未建立联农带农机制的产业项目、未编制绩效目标的项目及各地结合实际制定的具体项目“负面清单”等，一律不得纳入项目库。

《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号），重点内容如下：一是规范项目库建设，做到提前谋划、规模适度、有进有出、动态管理。坚持从实际出发，充分考虑发展阶段、承受能力，量力而行，避免举债搞建设。二是强化项目入库审核，充分发挥行业主管部门论证把关作用，县级乡村振兴部门对是否属于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目进行审核，重点关注与脱贫人口和监测帮扶对象等利益联结机制建立等情况。对带动能力强、利益联结机制紧密、与群众生产生活紧密相关、资金使用效益高的项目予以优先安排。

3.内容完整性 项目内容应完整、符合指导意见要求，根据《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》（国开办发〔2018〕10号）进入项目库的项目应有以下基本内容：项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和联农带农机制（利益联结机制）等情况。
未明确绩效目标的项目不得纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。

上述基本要素缺一不可，纳入项目库时必须全部包含，每一个要素单独列示。

基本内容中应注意时间进度必须有起始日期，细化到月，不能直接写当年的年份，如从2020年3月-2020年9月，而不能是2020年-2020年；实施地点应明确到具体乡村。

4.建设使用情况 年度项目库规模不能严重脱离实际；不能有未入库项目安排使用衔接推进乡村振兴补助资金或脱贫县涉农统筹整合资金等。

项目库实行动态化管理。县级对纳入项目库的项目可根据脱贫人口（含监测对象）需求、项目实施效果、政策调整变化、过渡期政策等情况及时更新动态调整，做到有进有出。根据项目进展、项目效果等情况，及时更新调整相关项目内容。应注意：项目库是否及时更新动态调整；项目库更新调整是否符合规定程序。相关的更新资料及程序审批文件内容应齐全，调整后的电子版项目库、纸质版项目库应保持一致性、不能相互矛盾。

（三）衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理情况

根据《西藏自治区衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（藏财农〔2022〕5号）、《关于修订调整衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价相关指标的通知》（藏财农〔2024〕71号），重点检查绩效目标编制、监控、评价情况。评价内容：

1.绩效目标设定情况 项目应编制指向明确、细化量化、合理可行、聚焦精准的绩效目标，县级行业主管部门对绩效目标进行了合规性、完整性、相关性、适当性、可行性审核。绩效目标调整应按规定程序办理。

2.监控情况 项目实施过程中应对绩效目标进行跟踪监控，监控结果应反馈到项目实施单位，并留存相应资料。根据每个县绩效管理办法进行检查。应制定监控情况标准，在项目实施过程中要有定期监控报告。

3.评价情况检查 项目实施完成后应进行绩效评价。绩效评价应包含自评。

（四）公告公示情况

参照《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》（国开办发〔2018〕11号）和《西藏自治区扶贫开发办公室 西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区扶贫资金项目公告公示制度实施细则>的通知》（藏扶办〔2018〕54号）开展工作。文件要求“乡镇、村级在接到上级下达资金项目计划批复后，及时予以公告。”公告内容主要包括上级下达衔接资金项目计划批复，项目建设完成、资金使用、绩效目标和联农带农利益联结机制实现情况、12317监督电话等；“年度终了，乡、村两级要分别对本级年度衔接资金项目计划完成情况进行公告。公告内容主要包括项目建设完成、资金使用、绩效目标和联农带农利益联结机制实现情况、监督电话等”。

公告公示注意事项：①乡村两级公示公告分事前、事后公告，公告内容不能只有简单的受益户名单，还应包含文件要求的公示公告内容的所有要素。②公示公告期间应保存公示的电子版资料，资料应分近景和远景照片，近景照片应清晰可辨认，能看到公示的所有内容及公示栏其他部分内容、远景照片应能看到完整的公示栏及项目名称、远景照片最好有群众查看公示内容的情况，乡村两级公示公告事前、事后照片共计8-10张就可以。③乡村两级公告应和实施方案以及项目实际进度保持一致，保证公告的及时性、公众的参与程度、知晓率情况、公开举报和办理情况等方面。④乡村级公告公示内容应包含有监督举报电话，如12317举报监督电话；应建立举报问题台账并及时处理举报的问题，同时做好对应的问题登记台账。

项目实施情况公告公示：项目实施单位在项目实施前对项目实施方案进行公示，包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和联农带农利益联结机制等；项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等。

注意：项目实施前应对实施方案进行公示，公示内容应完整（包括前期计划受益户花名册）；项目竣工后应对实施情况进行公告，公告内容应完整（包括分红花名册等）。

（五）统筹整合过程中存在问题情况

检查是否存在违反涉农资金统筹整合政策的相关情况，查找存在的问题。具体如：

1.权限下放不到位（省级和市级有无指定具体项目的情况）；

2.资金是否用于非乡村振兴领域（整合资金有无用于生产发展和基础设施以外的领域、有无脱离巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目，有无财农〔2021〕19号、22号，藏财农〔2023〕61号、74号通知中的负面清单内容）、统筹整合资金规模是否有较大幅度下降（了解下降原因，可由当地提供说明。实地检查项目和调查走访时，了解有无完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效任务存在资金缺口情况，对当地说明予以印证）等情况。

地市、县区纳入统筹整合范围内的本级涉农财政资金，参照纳入整合范围的中央和自治区资金自行研究确定。自治区、地市、县区结余1年以上和结转2年以上的财政涉农资金全部统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

在统筹整合过程中，还存在对统筹整合政策要求掌握不够全面或执行不够精准的现象，如：

1.擅自扩大支出范围：认为整合资金可以随便使用。藏财农〔2023〕74号第七条：各级财政安排的教育、医疗、卫生等社会事业方面资金及各省（市、央企）援藏资金不纳入整合范围，但要结合巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，突出重点，集中投入，形成合力。

2.资金使用不精准：如有的违背“精准”要求，将整合资金使用范围未涵盖脱贫人口（含监测对象）等，或未坚持从实际出发，未充分考虑发展阶段、承受能力，量力而行，举债搞建设。
在规定时间内应完成年度涉农资金统筹整合使用实施方案编制情况。在规定的时间内，县级整合方案应逐级向各级党委农村工作领导小组备案。脱贫县根据各级党委农村工作领导小组审核意见、资金到位情况等进行完善后，逐级向各级党委农村工作领导小组备案。

（六）跟踪督促及发现问题整改情况

一是市级、县区定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况；二是市级、县区跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况；三是全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台反馈问题处理情况。各县区对监督检查中存在的问题应落实整改到位，不能流于形式。

四、检查内容及检查方式（三区三州资金及其他涉农资金项目）

（一）项目申报与立项阶段

1.材料完整性
项目前置手续、项目申报书、可行性研究报告、实施方案、预算表、绩效目标表等材料是否齐全、格式是否规范。

2.内容真实性
建设内容是否存在虚报、夸大（如虚报种植面积、加工能力、工程量等）。

投资概算是否合理，有无虚列支出、高估冒算。

预期效益（产值、利润、带动农户数等）是否切合实际。 

（二）项目审批与资金下达阶段

1.审批权限与流程
项目是否按权限经农业农村局、发改委、财政局、生态环境局及自然资源局等部门批复。

2.资金下达与拨付
财政资金是否按预算、按进度及时下达。

是否存在滞留、截留、挤占项目资金的情况。

以奖代补、先建后补类项目，资金拨付条件是否明确，是否与建设进度挂钩。

（三）项目实施与管理阶段

1.招投标与采购管理
达到招投标限额的项目是否依法依规进行招投标。

招标程序是否合规，有无围标、串标、虚假招标现象。

2.合同签订

政府采购流程是否规范，合同约定的内容与工期是否与投标内容一致，合同签订是否严谨（明确工期、质量标准、付款方式、违约责任等）。

3.建设管理

建设过程中变更是否必要，审批程序是否合规；签证是否真实、准确，有无虚假签证、随意增项，建设地点、建设内容是否存在擅自变更。（是否按批复的实施方案进行建设如采购设备型号、数量是否与清单一致；种养规模是否达标，是否存在先建后批，先施工后签订合同的情况）

4.资金投入与使用
项目资金是否单独核算，账务是否清晰。

资金使用是否符合批复的范围和标准，有无超范围支出（如用于发放人员工资、购买办公用品、偿还债务等）。

入账票据是否真实、合法、有效，附件是否齐全（合同、验收单、入库单等）。

（四）项目验收、后期管护阶段及效益发挥情况

1.项目验收情况

（1）验收组织情况
验收组是否按规定由相关单位（农业农村局、财政、设计、施工、监理）及专家组成。验收程序是否规范（现场查验、资料审核、会议讨论）。

验收实际完成工程量是否与竣工图、合同一致，是否存在虚报工程量，有无明显质量缺陷。

（2）项目竣工决算
检查项目在完工后是否在合理期限内编报竣工财务决算。根据关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503号），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

（3）资产移交
工程完工后是否及时办理资产移交手续，明确产权归属。

2.绩效目标实现情况
初期设定的产出指标（数量、质量、时效、成本）和效益指标（经济、社会）是否实现，是否在中期对绩效目标进行监控，项目建成后是否对绩效目标进行自评。

3.后期管护与运营

管护主体、制度、经费是否明确落实，是否存在“重建轻管”、闲置或损毁；联农带农协议是否签订，签订后是否实质性履行（如与农户、村集体的分红协议、订单收购协议）。 

五、项目组织安排

本次绩效检查工作，第三方安排人员不得少于12人。

具体工作、人员安排根据具体时间工作进度和第三方的具体情况协商确定。

（一）成本估价

1.估算本次项目资金绩效服务涉及项目370个（其中：财政衔接补助资金项目218个、农业农村领域项目152个），费用控制在74万元以内，具体价格以最终询价为准。

2.其他所有产生的费用由第三方全部承担。

（二）成立项目领导小组

由市农业农村局与专业机构共同组成领导小组，全面全程指导和监控本项目实施，专业机构现场负责人与领导小组保持密切联系，随时对项目进展中出现的各种问题进行沟通，保证检查工作的顺利进行。
（三）领导小组人员组成

市农业农村局局长任组长，分管副局长、项目负责人任副组长，发展规划科、乡村建设科、种植业科、畜牧水产科负责人、各县（区）局长任成员。
六、时间及成果提交要求

（一）检查准备阶段（2026年5月）

1.制定检查工作的具体实施方案，细化检查程序和操作规范。

2.成立检查小组。根据本次专项检查工作需要，配备有乡村振兴审计经验的执业人员组成检查项目小组，精心组织、周密安排检查工作，按时高质量地完成检查工作确保有组织、技术和人力保障。

3.准备资料清单、检查问题反馈确认单等，与委托单位对接前期工作安排，确保工作正常、有序开展。

4.专业公司项目检查的具体方案，例：产业项目检查方案、基建项目检查具体方案、到户类项目检查方案及报价等。

（二）检查实施阶段（2026年5月至8月）

1.项目现场负责人进驻现场后，在了解基本情况的基础上，制订具体检查计划，对项目组人员工作进行分工。

2.依照相关依据，以所提供资料为基础，以国家法律法规制度及自治区相关文件为依据，按照检查计划确定的检查重点和检查方法，进行检查、取证、分析、汇总等工作，形成规范的检查工作底稿。将检查中发现的问题汇总并形成报告向委托方反馈。

（三）汇报阶段（2026年9月30日）

对项目检查结果撰写汇报材料，并向领导小组进行汇报。

七、工作要求

（一）建立沟通制度

项目开始后，要针对遇到的问题及时电话沟通，项目期间保持手机网络畅通，能够及时通过微信工作群、QQ群、邮箱收发文件，涉密信息由保密渠道进行，保证项目进度不受影响。

发现问题及时解决不过夜。每周报送该县进度表。

（二）重大事项请示报告制度

检查小组在工作中遇到的重大紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的问题，及时向项目总负责人汇报。

（三）建立巡查制度

在执行过程中市乡村振兴局将根据需要至现场对工作执行情况进行督导巡查。

（四）严格执行时间进度要求

如有偏差需及时向项目负责人汇报，保证在规定时间内完成检查任务。

（五）严格遵守工作纪律

1.恪守注册会计师职业道德准则，在形式上和实质上保证独立性，客观公正，不徇私舞弊。

2.廉洁自律，严格执行保密纪律，不得将项目工作内容提前向其他人提供。 

- 1 -

